**上海外国语大学关于国家社科基金项目2015年年度检查情况的总结**

根据《国家社科基金项目管理办法》及上海市哲学社会科学规划办公室的相关管理要求，我校对所有在研国家社科基金重点项目、一般项目和青年项目进行了年度检查，现将检查结果汇报如下：

1. 基本情况

2015年度，上海外国语大学共有在研国家社科项目35项，其中2项已经提交结项申请，另外有2项课题已基本完成整体研究，将在近期提交结项申请，本次实际参加年检的项目共31项。

1. 检查方法

根据上海市哲学社会科学规划办公室的安排，我校在校内发布了有关通知，组织项目负责人填报《国家社科基金年度项目和西部项目中期检查表》，汇报项目进展情况。科研处根据个人总结进行核实和汇总，并对个别项目负责人进行了约谈和调研。

1. 项目进展

所检查的31项国家社科项目本年度共发表论文163篇，其中CSSCI、SSCI核心期刊文章83篇，一般性刊物69篇，出版专著7部，提交咨询报告19份。在研项目整体进展达到预期。

四、进度管理和经费管理

我校今年继续加强经费管理和进度管理，出台了《课题研究学术沙龙管理办法》，要求国家社科课题的在研项目每年至少举办一次课题研究学术沙龙，已督促项目按时推进及宣传学者及其研究成果。

经费管理方面，科研管理部门认真学习和研究了近年来国家主管部门对于国家社科项目涉及经费管理的有关文件，在去年推出预算细化表制度的基础上，进一步加强了对预算编制的指导工作，规范了预算调整的做法，努力提升项目经费管理的科学性、合理性、合规性。

1. 存在的问题及改进措施
2. 按时结项率需要继续提高。由于我校项目大都是语言、文学类基础性研究，需要较长时间、较大规模的资料梳理，因此研究所耗费的时间往往比较长。立项至今达到4年未结项的有5项，5年未结项的项目有1项。
3. 项目经费使用和执行上存在一些问题，如项目经费无法在规定时限内使用完毕，或者在项目开展到一定阶段后才发现原先的经费预算不科学不合理，类似的情况常有出现。由于财政部教育部等国家主管部门在近年加强了项目经费执行率的要求，同时在经费报销中进一步规范化，导致一些项目负责人一方面面临着需要尽快执行经费报销经费，另一方面又出现了经费报销困难、报销经费费时费力的畏难情绪。